## 可视化专题
项目 | 功能项 | 完成情况 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
基础功能项 | 专题页面结构划分 | 完成 |  | 2010-07-29
| 栏目外观设置 | 完成 |  | 2010-08-13
| 图片及图文混排内容展示及修改 | 完成 |  | 2010-08-11
| 头条文本及文本列表内容展示及修改 | 完成 |  | 2010-08-09
| 背景及头图设置 | 完成 |  | 2010-08-05
| 自动列表碎片 | demo完成 |  | 2010-08-04
| 导航 | 完成 |  | 2010-08-18
| 焦点图 | 进行中 | 2010-09-01
| 专题风格更换 | 未开始(方案未定)
| 专题预览及发布 | 未完成 | 2010-09-06
范例模板 | 可进行内容修改 | 完成 |  | 2010-08-17
| 可进行页面风格修改 | 未开始(方案未定) | 未定
| 可进行碎片及横切的增删 | 完成 |  | 2010-08-17
细节bug修正及部分功能完善 | 详见bug任务列表 | 完成75% | 2010-09-06

## 碎片编辑器
项目 | 功能项 | 完成情况 | 备注
基本功能 | 编辑文字链 | 完成 | 开始时间:2010-08-23
| 编辑纯文本 | 完成 | 计划结束:2010-08-30
| 编辑图片 | 完成 | 实际结束:2010-08-30
| 编辑焦点图 | 完成
| 元素排序 | 完成
| 代码修改 | 完成